## Feuil1
Programme | Objet demande | Date demande initiale | Complexité | Commentaires EIS | Action EIS | Action LPDB | Chiffré
ADAP | Màj format fichier import bateaux |  | ? | Import SIOP2 nouveau format + pb doublon période |  | Envoyer le nouveau fichier
ADAP | Suppression doublons bateaux (ADELINE STEPHEN / PAX VOBIS) |  | ? | A analyser – Voir si d’autres cas
ADAP-Contrôle | Pouvoir éditer le rapport pour une sortie ou un contrôle déjà validé | 2024-06-26 | simple
ADAP-Contrôle | Ajout nouvelles entrées dans Référentiels (Espèce contrôlée, calibre, étiquette de synthèse). (J'avais ajouté CTC Seiche à PSFM CONTROLLED_SPECIES mais pas dispo à la saisie) | 2023-12-20 | simple | Analyse CTC Seiche + Documentation CONTROLLED_SPECIES + TAXON_GROUP + Strategies (espèces)
+ Doc pour Ajouter VQ dans un PMFM qualitatif (ex: Catégorie)
ADAP-Contrôle | Si un contrôle validé est modifié puis revalidé (par sa sortie), il reste au statut "en cours" (crayon) au lieu repasser en validé | 2024-07-19 | simple | A analyser
ADAP-Contrôle | Export de la table Navires contrôlés (avec % hors taille) |  | complexe | cf Export « Sortie > Générique » (dev Ifremer ObsVentes) - A statuer après tests LPDB | Voir avec Ifremer ObsVentes
|  |  | simple | Ou export CSV depuis des navires contrôlés (sans les %)
|  |  | moyenne | Et ajouter un filtre sur PMFM qualitatif ? (configurable en option) | Voir avec Ifremer ObsVentes
ADAP-Contrôle | Le bouton TERMINER LA SAISIE n'est pas visible du permire coup. Il faut repasser par la table des sorties. |  | simple | A analyser
ADAP-Contrôle | La touche "espace" ne fonctionne pas pour la recherche de bateau pour le compte de Frédéric GOUZIEN / Cyril MEILLASSOUX |  | simple | Bug champs de recherche
ADAP-MER | - suppression des OP 2 et 4 de la marée 2135 (doublons suite saisie papier) | 29/03/24 et 26/04/2024 | fait | fait
ADAP-MER | - Pour la marée 2492 qui a été saisie au bureau, les poids sous-échantillonnés exportés sont incohérents avec la saisie. Par ailleurs, j’aimerais modifié le taux d’échantillonnage des OP pour prendre en compte le taux indiqué par le marin plutôt que le poids calculé par RTP mais je n’y arrive pas. | 2024-04-26 | en attente | Non reproduit (mais Bug numero de station) |  | Rééexporter l’année 2023 + comparer avec l’ancien export
ADAP-MER | Je me suis aperçue que depuis le changement de version qui a coïncidé avec mon départ en congé maternité, le navire LIOU AN AMZER indique des poids échantillonnés y compris pour les OP sans mesures. Je lui ai signalé ce matin (en testant l’utilisation de la messagerie ADAP car il est en mer) pour qu’il modifie sa façon de faire mais il y a environ un an de marées à corriger. Il y a-t-il un moyen de le faire rapidement ou bien faut-il que je corrige tout à la main ? Les marées concernées sont indiquées ci-dessous. 2128 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2160 2161 2162 2163 2212 2213 2216 2217 2218 2219 2227 2228 2229 2301 2303 2305 2314 2315 2316 2317 2318 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2367 2368 2369 2370 2371 2378 2379 2380 2381 2389 2390 2412 2413 2414 2415 2416 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2556 2557 2558 2559 2560 2561 | 2024-04-26 | moyenne | A corriger par requete : SI pas de lots individuel, mais poids ech > 0, alors poids ech=0 + Ajouter une vérification au contrôle de l’opération – à analyser
ADAP-MER | Suppression marée 2224 (doublon 2330) | 2024-03-29 | fait | fait
ADAP-MER | Pouvoir récupérer les poids calculés par RTP dans les exports. | 2024-03-06 | moyenne | A étudier (cf FREE2 – sous requete sur QUANTIFICTION_MEASUREMENT_B) ou utiliser la table dénormalisée (plus rapide)
ADAP-MER | Export Marées brutes > Générique : certaines lignes sont absentes si on ne charge pas toutes les lignes dans l'application avant de télécharger | 2024-07-16 | moyenne | Corrigée – à inclure
ADAP-MER | A quoi correspond la colonne individualCount de l'onglet SL ? Il ne semble pas concorder avec le nombre d'individus mesurés de l'onglet HL |  | simple | Analyser – A priori, il faut mettre SL.INDIVIDUAL_COUNT à NULL si SL.WEIGHT <> NULL (A conserver uniquement pour les pocheteaux) – A tester
| - Extraction des données 2024 |  |  |  | Relivrer ADAP 2.9.33 ou + | - Extraire 2023 COST + RJB + PMFM_TRIP
- Extraire 2024 COST + RJB + PMFM_TRIP